## 10月
作業項目 | 担当者 | 10／13～10／15 | 10／16～10／19 | 10／20～10／22 | 10／23～10／26 | 10／27～10／29 | 10／30～11／02 | 11／03～11／05 | 11／06～11／10 | 11／11～11／13 | 11／14～11／18 | 11／19～11／21
制作環境作り | 梶谷
プレイヤー | 宇賀地
横移動 | 宇賀地
出現・消滅 | 宇賀地
弾の発射 | 宇賀地
当たり判定 | 宇賀地
ダブルファイター | 宇賀地
エネミー（共通） | 宮原
出現・消滅 | 宮原
待機中の横移動 | 宮原
当たり判定 | 宮原
エネミー（ザコ） | 宮原
出現時の移動 | 宮原
ランダム移動 | 宮原
エネミー（護衛） | 川口
出現時の移動 | 川口
プレイヤー追尾移動 | 川口
弾の発射 | 川口
エネミー（ボスギャラガ） | 宮原・川口
出現時の移動 | 宮原・川口
捕獲 | 宮原・川口
乗っ取り | 宮原・川口
背景 | 川口
背景の表示 | 川口
動く星 | 川口
UI | 洋介
スコア(1up) | 洋介
ハイスコア | 洋介
残機 | 洋介
ステージ数 | 洋介
リザルト | 洋介
弾の数 | 洋介
当てた数 | 洋介
命中率 | 洋介